## ４月発注見通し（公表）
令和６年度工事発注見通し一覧表（予定価格250万円以上）
※入札・契約の方法は設計金額の変動により変更することがあります。
※予算の都合上発注を取りやめることがあります。
番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事の種類 | 概 要 | 入札・契約の方法※ | 発注時期 | 担当課
1 | 健康増進施設浴槽等改修工事 | 相内岩井81番地385地内 | 約3ヶ月 | 建築一式 | 浴槽等改修工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 健康推進課
2 | コミュニティセンター栄外構工事 | 大字広田字柳沼地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 舗装工：再生密粒度As(13F) 963.5㎡ 作業土工、地先境界ﾌﾞﾛｯｸ工、看板工、柵工、区画線工、流末水路工、集水枡工、構造物とりこわし工、運搬処理工等一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 管財課
3 | 脇元コミュニティセンター外構工事 | 磯松赤川地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 道路土工一式、舗装工一式、排水構造物工一式、区画線工一式、構造物取壊し工一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 市浦総合支所
4 | 中崎幹線（中崎橋）上部工工事 | 大字毘沙門地内 | 約10ヶ月 | 土木一式 | 新橋（上部工）設置工 一式 橋梁附属物工 一式 舗装工 橋面防水工 一式 | 一般競争入札 | 令和6年5月 | 土木課
5 | 交通安全施設区画線設置工事 | 大字姥萢外地内 | 約3ヶ月 | 塗装 | 区画線工 一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 土木課
6 | 漆川地区排水路整備2工区工事 | 大字漆川地内 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=150.0m | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 土木課
7 | 石岡地区排水路整備2工区工事 | 大字石岡地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=25.0m 舗装工 A=150.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 土木課
8 | 川山8号線外道路整備3工区工事 | 大字川山地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=94.0m 排水構造物工 L=182.0m 配水管移設工 一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 土木課
9 | 田川2号線舗装補修2工区工事 | 大字田川地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=94.0m 舗装工 A=350.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 土木課
10 | 芦野団地市営住宅屋外付帯(通路･駐車場･緑地)工事 | 金木町芦野地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | As舗装工事A=202.3㎡ 側溝工事L=115.5ｍ 緑地工事A=308㎡等屋外付帯工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 建築住宅課
11 | 千鳥団地市営住宅(№11号棟)長寿命化改修工事 | 大字湊字千鳥地内 | 約8ヶ月 | 建築一式 | RC造3階建(12戸建)延床面積733.82㎡ の長寿命化改修工事一式 | 一般競争入札 | 令和6年5月 | 建築住宅課
12 | 芦野団地市営住宅解体工事 | 金木町芦野地内 | 約3ヶ月 | 解体 | CB造平家建延床面積202.51㎡(6戸建)2棟､延床面積135.01㎡(4戸建)2棟､増築部分の解体工事及び整地工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 建築住宅課
13 | 雲雀ヶ丘団地市営住宅解体工事 | 金木町芦野地内 | 約3ヶ月 | 解体 | CB造平家建(2戸建)延床面積174.00㎡ 2棟､増築部分の解体工事及び整地工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 建築住宅課
14 | 五所川原市嘉瀬スキー場雪面定規改修工事 | 金木町嘉瀬上端山崎115番地3 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 雪面定規の改修 | 指名競争入札 | 令和6年5月 | 社会教育課
15 | 唐笠柳線舗装3工区工事 | 大字唐笠柳地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=140.0m 舗装工 A=500㎡、排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | 令和6年6月 | 土木課
16 | 下平井町・姥萢線舗装3工区工事 | 字一ツ谷地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=160.0m 切削オーバレイ A=2,400㎡ | 指名競争入札 | 令和6年6月 | 土木課
17 | 下平井町・姥萢線舗装4工区工事 | 字一ツ谷地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=160.0m 切削オーバレイ A=2,400㎡ | 指名競争入札 | 令和6年6月 | 土木課
18 | 長富１号線（長富橋）護岸設置工事 | 大字長富地内 | 約9ヶ月 | 土木一式 | 護岸工 平ブロック張 A=104㎡ 施工ヤード撤去工 一式 仮設工 一式 | 一般競争入札 | 令和6年6月 | 土木課
19 | 岩木町・飯詰線（新生大橋）橋梁補修2工区工事 | 字弥生町外地内 | 約9ヶ月 | 土木一式 | 舗装工 橋面防水工 一式 伸縮装置取替工 一式 | 一般競争入札 | 令和6年6月 | 土木課
20 | 松野木・飯詰線道路整備1工区工事 | 大字松野木地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=66.0m 排水構造物工 L=66.0m 舗装工 A=65.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年6月 | 土木課
21 | 鶴ヶ岡6号線外道路整備1工区工事 | 大字鶴ヶ岡地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=66.0m 排水構造物工 L=82.0m 舗装工 A=249.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年6月 | 土木課
22 | 中崎橋配水管布設替工事 | 大字毘沙門地内 | 約9ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 SUSφ150 L=30.0ｍ | 一般競争入札 | 令和6年6月 | 水道課
23 | 金木芦野外減圧弁更新工事 | 金木町芦野外地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 減圧弁更新一式、芦野地区・川倉地区・嘉瀬地区・大東ヶ丘地区の計4箇所 | 指名競争入札 | 令和6年6月 | 水道課
24 | 工業用水道センター急速ろ過機電動弁等更新工事 | 大字毘沙門地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 電動仕切弁φ200 N=12基 手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ200 N=10基 逆止弁φ200 N=3基 | 随意契約 | 令和6年6月 | 浄水管理室
25 | 古町1線舗装1工区工事 | 金木町嘉瀬地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=150.0m 舗装工 A=550.0㎡、排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 土木課
26 | 稲実1号線道路整備2工区工事 | 大字稲実地内 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=48.0m 排水構造物工 L=95.0m 舗装工 A=145.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 土木課
27 | 米田2号線道路整備2工区工事 | 大字米田地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=65.0m 排水構造物工 L=76.0m 舗装工 A=315.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 土木課
28 | 本町地区道路整備工事 | 字本町地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=74.0m 排水構造物工 L=74.0m 舗装工 A=260.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 土木課
29 | 芦野団地市営住宅(№8号棟)建替建設（建築）工事 | 金木町芦野地内 | 約7ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積110.96㎡ 1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和6年7月 | 建築住宅課
30 | 芦野団地市営住宅(№9号棟)建替建設（建築）工事 | 金木町芦野地内 | 約7ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積110.96㎡ 1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和6年7月 | 建築住宅課
31 | 芦野団地市営住宅(№8号棟)建替建設(電気設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約7ヶ月 | 電気 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積110.96㎡ 1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 建築住宅課
32 | 芦野団地市営住宅(№9号棟)建替建設(電気設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約7ヶ月 | 電気 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積110.96㎡ 1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 建築住宅課
33 | 芦野団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約7ヶ月 | 管 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積110.96㎡ 1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 建築住宅課
34 | 芦野団地市営住宅(№9号棟)建替建設(機械設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約7ヶ月 | 管 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積110.96㎡ 1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 建築住宅課
35 | 布屋町地区配水管布設替工事 | 字布屋町地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ150 L=70.0ｍ | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 水道課
36 | 元町浄水場浄水施設解体工事 | 字元町地内 | 約12カ月 | 解体 | 解体工事 一式 浄水場、滅菌室、管理等、電気室、配水池外付帯施設 | 一般競争入札 | 令和6年7月 | 水道課
37 | 飯詰減圧弁及び電動流量制御弁更新工事 | 大字飯詰地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 減圧弁更新一式、電動流量制御弁更新一式 | 一般競争入札 | 令和6年7月 | 水道課
38 | 十三地区管きょ羽黒橋中継ポンプ場制御盤ほか更新工事 | 十三地内 | 約6ヶ月 | 電気 | マンホールポンプ制御盤等更新一式 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 下水道課
39 | 東部枝線管路施設移設 （その１）工事 | 松島町三丁目外地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長Ｌ＝154.0m（開削工法）、マンホ－ル設置工 6箇所、付帯工等一式 | 指名競争入札 | 令和6年7月 | 下水道課
40 | 嘉瀬取水場井戸更新工事 | 金木町嘉瀬地内 | 約6ヶ月 | さく井 | 掘削口径φ445・CP口径300A・掘削深度300m・ピット工・水中ポンプ・電気・配管工一式 | 一般競争入札 | 令和6年7月 | 浄水管理室
41 | 湊・寺町線外舗装1工区工事 | 大字湊地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 施工延長 L=220.0m 舗装工、路上路盤再生工 A=1,400㎡ | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 土木課
42 | 太刀打地区排水路整備1工区工事 | 大字太刀打地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=38.0m | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 土木課
43 | みどり町線道路整備2工区工事 | みどり町3丁目地内 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=50.0m 排水構造物工 L=50.0m 舗装工 A=40.0m2 | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 土木課
44 | 芦野地区配水管布設替1工区工事 | 金木町芦野地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ100 L=250.0ｍ | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 水道課
45 | 芦野地区配水管布設替2工区工事 | 金木町芦野地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ100 L=50.0ｍ、DIP（GX）φ75 L=210.0ｍ | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 水道課
46 | 芦野地区配水管布設替3工区工事 | 金木町芦野地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ100 L=180.0ｍ | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 水道課
47 | 東部枝線管路施設改築 （その2）工事 | 松島町四丁目外地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長Ｌ＝102.0m（布設替工法）、マンホ－ル設置工 2箇所、取付管工 5箇所、付帯工等一式 | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 下水道課
48 | 東部枝線管路施設改築 （その3）工事 | 松島町七丁目外地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長Ｌ＝101.0m（更生工法）、マンホ－ル設置工 1箇所、取付管工 4箇所、付帯工等一式 | 指名競争入札 | 令和6年8月 | 下水道課
49 | 七ツ館地区外排水路整備2工区工事 | 大字稲実外地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=310.0m | 指名競争入札 | 令和6年9月 | 土木課
50 | 稲実地区外排水路整備1工区工事 | 大字稲実外地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=150.0m | 指名競争入札 | 令和6年9月 | 土木課
51 | 南部第一雨水幹線整備工事 | 大字姥萢地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=24.0m | 指名競争入札 | 令和6年9月 | 土木課
52 | 工業用水道水管橋補修工事 | 大字飯詰地内 | 約6ヶ月 | 塗装 | 塗装工一式、補強工一式、仮設工一式 | 指名競争入札 | 令和6年10月 | 水道課
53 | 長橋字橋元地区管渠築造工事 | 大字長橋字橋元地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 施工延長Ｌ＝40.0m、マンホ－ル設置工 1箇所、取付管及びます工 1箇所、付帯工等一式 | 指名競争入札 | 令和6年10月 | 下水道課
54 | 飯詰浄水場２系緩速攪拌機及び排泥弁更新工事 | 大字飯詰地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | ２系緩速攪拌機更新 N=6基 沈殿池排泥弁 N=8基 | 随意契約 | 令和6年10月 | 浄水管理室
55 | 田町・新町地区配水管布設替1工区工事（ゼロ市債） | 字田町地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ100 L=210.0ｍ | 指名競争入札 | 令和7年2月 | 水道課
56 | 田町・新町地区配水管布設替2工区工事（ゼロ市債） | 字田町地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ100 L=210.0ｍ | 指名競争入札 | 令和7年2月 | 水道課
57 | 田町・新町地区配水管布設替3工区工事（ゼロ市債） | 字新町地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ100 L=150.0ｍ | 指名競争入札 | 令和7年2月 | 水道課
58 | 田町・新町地区配水管布設替4工区工事（ゼロ市債） | 字新町地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ100 L=200.0ｍ | 指名競争入札 | 令和7年2月 | 水道課
59 | 嘉瀬地区配水管布設替1工区工事（ゼロ市債） | 金木町嘉瀬地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ150 L=150.0ｍ、PPφ50 L=170.0ｍ | 指名競争入札 | 令和7年2月 | 水道課
60 | 嘉瀬地区配水管布設替2工区工事（ゼロ市債） | 金木町嘉瀬地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 DIP（GX）φ150 L=280.0ｍ | 指名競争入札 | 令和7年2月 | 水道課